## Resumen
Auditoria | Fecha | Especialistas | Total | P0 | P1 | P2 | P3
v1.2 | 08 Junio 2026 | Arquitecto, QA, Compliance | 63 | 17 | 18 | 18 | 10
DIMENSION | v1.1 | v1.2 | TENDENCIA
Arquitectura | N/D | 4.83/10 | --
Seguridad | 2/10 | 2/10 | Mejorando
QA/Testing | N/D | 2/10 | --
Compliance | N/D | 5.5/10 | --

## Arquitectura
ID | Prioridad | Categoria | Hallazgo | Ubicacion | Estado | OWASP
A1 | P0 | Seguridad | Token blacklist no consultado | routes/deps.py | ABIERTO | A07:2021
A2 | P0 | Seguridad | IDOR en /companies/{id} | routes/companies.py | ABIERTO | A01:2021
A3 | P0 | Seguridad | /companies/publico sin auth | routes/companies.py | ABIERTO | A01:2021
A4 | P0 | Seguridad | CSV injection | Multiple routes | ABIERTO | A03:2021
A5 | P1 | Arquitectura | Sin Repository pattern | routes/*.py | ABIERTO | --
A6 | P1 | Arquitectura | Sin Service layer | routes/tkt_*.py | ABIERTO | --
A7 | P1 | Arquitectura | Dependencies no centralizadas | routes/deps.py | PARCIAL | --
A8 | P1 | Performance | Indices faltantes | models/rat.py, breach.py | CORREGIDO | --
A9 | P2 | Documentacion | Endpoints undocumented | Varios | ABIERTO | --
A10 | P2 | Arquitectura | Schemas duplicados | schemas/*.py | ABIERTO | --
A11 | P2 | Arquitectura | Sin circuit breaker | Services | ABIERTO | --
A12 | P2 | Arquitectura | Sin retry logic | Transacciones | ABIERTO | --
A13 | P2 | Documentacion | Modelos sin relaciones doc | models/*.py | ABIERTO | --
A14 | P2 | Arquitectura | Config dispersa | Multiples | ABIERTO | --
A15 | P1 | Performance | N+1 queries | routes/rats.py, breaches.py | ABIERTO | --

## Seguridad
ID | Prioridad | Hallazgo | Ubicacion | Estado | OWASP | Art.Legal
S1 | P0 | Token blacklist no consultado | routes/deps.py | ABIERTO | A07:2021 | --
S2 | P0 | IDOR en /companies/{id} | routes/companies.py | ABIERTO | A01:2021 | --
S3 | P0 | /companies/publico sin auth | routes/companies.py | ABIERTO | A01:2021 | --
S4 | P0 | CSV injection | routes/rats.py, breaches.py | ABIERTO | A03:2021 | --
S5 | P0 | XSS | frontend | CORREGIDO | A03:2021 | --
S6 | P0 | Creds en logs DEBUG | lib/api.ts | CORREGIDO | A09:2021 | --
S7 | P0 | /debug/env expuesto | main.py | CORREGIDO | A05:2021 | --
S8 | P0 | 401 silencioso | lib/api.ts | CORREGIDO | A07:2021 | --
S9 | P1 | Sin rate limiting | routes/auth.py | ABIERTO | -- | --
S10 | P1 | Sin HTTPS enforcement | main.py | ABIERTO | A02:2021 | --
S11 | P1 | JWT expiry 24h | routes/auth.py | ABIERTO | -- | --
S12 | P1 | Sin password hashing salt | app/core/security.py | ABIERTO | -- | --
S13 | P1 | Session fixation | routes/auth.py | ABIERTO | -- | --
S14 | P1 | CSRF no implementado | Varios | ABIERTO | -- | --
S15 | P2 | Headers CSP/HSTS | main.py | ABIERTO | A05:2021 | --
S16 | P2 | Logs PII sin mask | Multiples | ABIERTO | A09:2021 | Art.46,47
S17 | P2 | Sin audit trail datos | routes/ | ABIERTO | -- | Art.12
S18 | P2 | Timeout sesion 8h | Config | ABIERTO | -- | --
S19 | P2 | Tokens refresh no | routes/auth.py | ABIERTO | -- | --

## Testing
ID | Prioridad | Hallazgo | Ubicacion | Cobertura
T1 | P0 | Sin unit tests core | services/ | ~5%
T2 | P0 | Sin integration tests | routes/tkt_*.py | ~2%
T3 | P1 | E2E sin flujos error | tests/e2e/ | ~10%
T4 | P1 | Mocking insuficiente | Varios | --
T5 | P1 | Sin performance tests | -- | 0%
T6 | P2 | Datos hardcoded | tests/ | --
T7 | P2 | Tests flaky | tests/api/ | --
T8 | P0 | Sin security tests | tests/security/ | 0%

## Compliance
ID | Prioridad | Hallazgo | Articulo | Estado
C1 | P0 | Sin encryption at rest | Art.13,46 | ABIERTO
C2 | P1 | Logging PII sin mask | Art.46,47 | ABIERTO
C3 | P1 | Sin backup encriptado doc | Art.13 | ABIERTO
C4 | P2 | Consentimiento sin TSA | Art.16 | ABIERTO
C5 | P2 | EIPD no vinculada operas | Art.19 | ABIERTO
C6 | P0 | Accesos no inmutables | Art.12 | ABIERTO
C7 | P2 | Sin politica retencion | Art.12 | ABIERTO

## Funcional
ID | Prioridad | Hallazgo | Ubicacion
F1 | P0 | Feriados anos >2030 | ticket_service.py
F2 | P0 | CSV injection exports | routes/rats.py
F3 | P0 | Perdida datos estado RAT | routes/rats.py
F4 | P1 | Filtros URL no persistentes | Frontend
F5 | P1 | Paginacion no funcional | routes/rats.py
F6 | P1 | Upload sin validacion MIME | routes/tkt_adjunto.py
F7 | P1 | Campos obligatorios sin val | Formularios
F8 | P1 | Sin timeout ops largas | routes/tkt_solicitud_derecho.py

## FixesAplicados
ID | Hallazgo | Ubicacion | Cambio | Fecha
XSS-01 | XSS tkt_solicitud_derecho | page.tsx:75 | Reemplazado & por &amp; | 08-Jun-2026
DEBUG-01 | Console.log DEBUG | lib/api.ts | Removido | 08-Jun-2026
DEBUG-02 | /debug/env | main.py | Eliminado | 08-Jun-2026
AUTH-01 | 401 silencioso | lib/api.ts | Ahora lanza HTTPError | 08-Jun-2026
AUTH-02 | check_company_access | routes/deps.py | Centralizado+aplicado | 08-Jun-2026
SCHEMA-01 | EIPD schemas | schemas/eipd.py | Extraido a schema | 08-Jun-2026
DB-01 | Sin indices | models/rat.py, breach.py | Indices agregados | 08-Jun-2026
SQL-01 | SQLAlchemy 1.x style | 7 modelos | Migrado a 2.0 | 08-Jun-2026
FERIADOS-01 | Feriados solo 2030 | ticket_service.py | Extendido a 2040 | 08-Jun-2026
SEED-01 | Seed hardcoded | main.py | Movido a JSON | 08-Jun-2026
RUN-01 | run_server.bat | run_server.bat | ENV+ORIGINS+reload | 08-Jun-2026
FEAT-01 | Sin modulo Feriados | routes/feriados.py | CRUD+CSV completo | 08-Jun-2026